## Sheet1
| 模块分类 | 功能模块 | 功能描述 | 开发时长（人/天）
会议业务系统 | 业务模块 | 业务订单 | 1、 输入业务信息、财务应收付信息及修改（订单所属人员可允许其他业务人员帮助录入及修改；订单状态变更（待定、确认、取消）、上传会议会展报账单（excel或word）文件、发票申请操作（发票按订单开具）；业务员下收付款通知（下付款通知时，如应付对象无银行账号信息则需要填写，如有则直接显示账号信息，同时显示最后更新日期）；可引出订单的应收应付信息及已收已付信息（excel） | 10
|  | 订单列表 | （按权限确认查询范围）、重大待定订单查询 | 3
|  | 订单结算及发票 | 显示订单的结算情况及发票开具情况 | 4
| 客户管理 | 客户资料管理 | 客户资料的录入查询，客户的分析，客户交易统计； 可引出客户列表(excel) | 5
| 员工管理 |  | 员工信息，员工所属分公司及部门，职务、权限管理 | 5
| 财务模块 | 应收付列表 | 订单的应收付款列表 | 3
|  | 收付款列表 | 1.显示待确认收款通知列表、已收款列表 2.(1)业务付款：待审核付款明细列表、已审核待付款列表、待付款汇总列表、已付款列表；(2)非业务付款：待审核付款明细列表、已审核待付款列表、待付款汇总列表、已付款列表 | 5
|  | 发票管理 | 待审核开票申请，已审核开票申请，已开发票申请，开票申请查询 | 4
|  | 凭证管理 | 查询及修改、审核、分组显示（日、月、年） | 3
|  | 审单 | 应收付地接的审核（返核）及对订单的锁定（解锁） | 3
|  | 往来客户 | 1、 （1）、应收对账（2）应付对账（3）未付款清查（4）多付款清查 | 4
|  | 财务结算 | （1）、数据固化，（2）、结账处理、（3）、每月结账后的应收应付明细账及总账 | 5
|  | 客户银行账号管理 | 可查询显示付款通知中录入的客户银行账号信息 | 2
| 业绩统计 | 业绩统计模块 | 可按分支机构、部门、业务员个人的每月、季度、年份的统计 | 5
| 收益分析 | 收益分析模块 | 纵向分析，横向分析、个人及部门、分支机构分析；供应商分析、客户分析 | 5
| 订单通知 |  | 对订单所属人的订单审核，已付款提醒 | 2
| 个人管理 |  | 个人订单、发票、未收款、业务未付款、多付款、个人业绩、个人消息、非业务付款 | 5
| 系统管理 | 基本信息维护 | 1.业务分类 2.分支机构 3.部门 | 3
|  | 操作记录 |  | 2
| 准备工作 |  | 1.框架搭建 2.数据表建立 | 5